## Лист1
План работ
по содержанию и ремонту многоквартирных домов
на 2013 год
| мероприятие | срок
ЖК Элит-1, ул. Демократическая, 43
1 | приобретение и установка детской площадки (2-я очередь - устройство покрытия) | 2 квартал
2 | ремонт эксплуатируемой кровли | 1 квартал
3 | обустройство в подвале дополнительных мест для стоянки велосипедов | 3 квартал
4 | косметический ремонт в холлах | 4 квартал
ЖК Элит-2, ул. Кирова, 30
1 | обустройство системы видеонаблюдения, 1 очередь | 3 квартал
2 | обустройство входной зоны с магнитным ключом у охранного поста в холле 1 этажа | 2 квартал
3 | дооборудование системы спутникового телевидения | 3 квартал
4 | обустройство дополнительных клумб, лавочек | 4 квартал
ЖК по ул. Куйбышева, 5
1 | обустройство лавочек, урн для мусора | 1 квартал
2 | обустройство системы видеонаблюдения, 1 очередь | 4 квартал